**БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ РЕСПУБЛИка БАШКОРТОСТАН**

 **ЙƏРМƏКƏЙ районы АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **муниципаль РАЙОНЫның сельского поселения**

 **СПАРТАК АУЫЛ СОВЕТЫ спартакский сельсовет**

 **ауыл БИЛƏмƏҺе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ХАКИМИƏТЕ ЕРМЕКЕЕВСКий РАЙОН**

452182, Спартак ауыл, Клуб урамы, 4 452182, с. Спартак, ул. Клубная, 4

 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71 Тел. (34741) 2-12-71,факс 2-12-71

е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru е-mail: spartak\_selsovet@maiI.ru

-

 **ҠАРАР**  № 39 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «09» октябрь 2018 й. «09» октября 2018 г.

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность на территории **сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район**

**на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

 Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан «О добровольной пожарной дружине», ФЗ-100 «О добровольной пожарной охране», Устав сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность на территории **сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы».**

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте сельского поселения Спартакский сельсовет <http://spartak-sp.ru>

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Спартакский сельсовет Ф.Х.Гафурова

 Приложение к постановлению

Главы сельского

поселения Спартакский сельсовет

от 03.09. 2018 года № 29

**Программа**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермкеевский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа «Обеспечение пожарной безопасности натерритории сельского поселения Спартакский сельсовет на 2019 годи плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки программы** | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан «О добровольной пожарной дружине», ФЗ-100 «О добровольной пожарной охране», Устав сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан. |
| **Разработчик Программы** | Управляющая делами администрации сельского поселения Спартакский сельсовет – Деревяшкина Татьяна Юрьевна; |
| **координаторы и исполнители  мероприятий Программы:** |  Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет,- Отдел архитектуры и ЖКХ администрации муниципального района Ермекеевский район,  - Отдел по экономике администрации муниципального района Ермекеевский район, - Финансовое управление администрации муниципального района Ермекеевский район, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с действующим законодательством. |
| **Основные цели Программы** | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; |
| **Основные задачи Программы** | 1. Защита жизни и здоровья граждан;
2. Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
3. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
4. Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
5. Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;
6. Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;
 |
| **Сроки реализации Программы** | 2019 год плановый период 2020 и 2021 годы. |
| **Объемы и источники финансирования****Программы** | общий объем финансирования Программы составляет: в 2019–2021 годах –306,0 тыс. рублей  в том числе:средства местного бюджета ––306,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников финансирования – 0 тыс.рублей;из них:2019 год - 0 тыс. руб.2020 год - 0 тыс. руб.2021 год - 0 тыс. руб.;Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-21 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о бюджете Республики Башкортостан на 2019-21 годы;  |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; обустройство, содержание проездов способствующих беспрепятственному проезду и установке пожарной техники, ежегодный ремонт, ревизия пожарных гидрантов по одной штуке в разных населенных пунктах, ежегодная опашка по периметру близко расположенных населенных пунктов с лесными массивами и огне опасными объектами;- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; в том числе ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников.- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций; в том числе ежегодное обустройство пожарных пирсов на водоемах населенных пунктах поселения - повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; в том числе приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, ГСМ и запасных частей.**-** участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей; |
| **Система организации контроля за исполнением программы** | Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией сельского поселения Спартакский сельсовет, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством.Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет несет ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией сельского поселения Спартакский сельсовет в контрольный орган (по требованию) и Совет депутатов. |

**1. Характеристика проблем и необходимость их решения программно-целевым методом**

 Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.

 Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами.

 Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне финансирования данной работы.

 Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение пожаров.

 С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Программа **«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Спартакский сельсовет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

**Цели и задачи Программы**

 Цель Программы - Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств, для тушения;

 Задачи Программы:

Защита жизни и здоровья граждан;

Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

Развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения;

Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участие в борьбе с пожарами;

 В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить следующие важные мероприятия:

 - организация опашки населенных пунктов, расположенных вблизи с лесными массивами;

 - оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды) подъездными путями к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, (полный перечень мероприятий в соответствии с таблицами №1-№3 к Программе).

 Достижение поставленных целей и задач Программы в течение 2019-2021гг путем реализации мероприятий по пожарной безопасности на территории сельского поселения Спартакский сельсовет позволит сделать:

- поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; обновление пожарной техники, ежегодный ремонт, ревизия пожарных гидрантов в разных населенных пунктах, ежегодная опашка территории, близко расположенных населенных пунктов с лесными массивами.

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; в том числе ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников площадками, подъездными путями.

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций.

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения; в том числе ежегодные информационные сообщения о пожарной безопасности.

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; в том числе ежегодное приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, ГСМ, запасных частей.

- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

**2. Планируемые Результаты реализации программы**

- поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей; ежегодный ремонт пожарных гидрантов по одной штуке в разных населенных пунктах, ежегодная опашка территорий близко расположенных населенных пунктов с лесными массивами.

- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; в том числе постоянное содержание естественных и искусственных водных источников подъездными путями.

- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций; в том числе ежегодное обустройство пожарных пирсов на водоемах населенных пунктах поселения

- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения

- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; в том числе приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного водоснабжения в количестве, стендов, баннеров, методических материалов по предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов для первичных средств пожаротушения, ГСМ, запасных частей.

**-** участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

 **3. Финансирование программы**

общий объем финансирования Программы составляет: в 2019–2021 годах – 306,0 тыс. рублей в том числе: средства местного бюджета –– 306,0 тыс. рублей внебюджетные средства- 0 тыс. рублей

из них:

2019 год - 102,0 тыс. руб.

2020 год - 102,0 тыс. руб.

2021 год - 102,0 тыс. руб.;

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-21 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о бюджете Республики Башкортостан на 2019-21 годы.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

*Система мероприятий и объемы финансирования программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Спартакский сельсовет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы.»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование направлений использования средств Программы** **(программные мероприятия)** | **Объём финансирования (тыс.руб)** | **итого** | Ответственные лица и исполнители |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **2019 год**Таблица № 1 |
| 1 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения:*В том числе:* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 1.1 | Опашка сельских населенных пунктов прилегающих к лесным массивам деревни: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_общей площадью \_\_\_\_\_\_кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |
| 2 | Мероприятия по устройству пожарных пирсов, подъездных путей на существующих водоемах, речках и ГТС сельского поселения Спартакский сельсовет*В том числе:* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 2.1 | Устройство пожарного пирса, подъездных путей к водоёмам с установкой специальных знаков «Пожарный водоём» в деревне \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |
| 2.2 | Устройство пожарного пирса, подъездных путей к водоёмам с установкой специальных знаков «Пожарный водоём» в деревне \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |
|  | 2.3 | Устройство пожарного пирса, подъездных путей к водоёмам с установкой специальных знаков «Пожарный водоём» в деревне \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |
| 3 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов сельского поселения Спартакский сельсовет*В том числе:* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 3.1 | Установка средств социальной рекламы и пропаганды:информационных стендов, баннеров, и систематическое обновление;- изготовление  методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику в сельских населенных пунктах поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подрядчик, определенный в соответствии с действующим законодательством |
| 4 | Проверка пожарных гидрантов, установка и ремонт не пригодных к работе. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 5 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам.*В том числе:* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения, руководитель подразделения ДПО |
|  | 5.1 | Ремонт (реконструкция), содержание, отопление зданий депо | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения, руководитель подразделения ДПО |
|  | 5.2 | Ремонт, содержание в рабочем состоянии техники (ГСМ, запасные части) | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** | Глава администрации сельского поселения, руководитель подразделения ДПО |
|  | 5.3 | Материальное стимулирование дружинников, добровольцев | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения, руководитель подразделения ДПО |
| 6 | Обучение сотрудников и дружинников в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам утвержденным в установленном порядке. | Без материальных затрат | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения, специализированный учебно-методический центр.  |
| **Итого:** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** |  |
|  **2020 год** Таблица №2 |
| 1 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 2 | Мероприятия по устройству пожарных пирсов, подъездных путей на существующих водоемах, речках и ГТС сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 3 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 4 | Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей) в сельских населенных пунктов сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 5 | Проверка пожарных гидрантов, установка и ремонт не пригодных к работе. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 6 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 7 | Обучение сотрудников и дружинников в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам утвержденным в установленном порядке. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения, специализированный учебно-методический центр.  |
| **8** | Ремонт, содержание в рабочем состоянии техники (ГСМ, запасные части) | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** | Глава администрации сельского поселения |
| **ИТОГО** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** |  |
|  Таблица №3**2021 год** |
| 1 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 2 | Мероприятия по устройству пожарных пирсов, подъездных путей на существующих водоемах, речках и ГТС сельского поселения Спартакский сельсовет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 3 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории сельских населенных пунктов сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 4 | Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения (огнетушители и пожарный инвентарь оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей) в сельских населенных пунктов сельского поселения Спартакский сельсовет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Глава администрации сельского поселения |
| 5 | Проверка пожарных гидрантов, установка и ремонт не пригодных к работе. |  |  |  |  |  | Глава администрации сельского поселения |
| 6 | Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам. |  |  |  |  |  | Глава администрации сельского поселения |
| 7 | Обучение сотрудников и дружинников в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам утвержденным в установленном порядке. |  |  |  |  |  | Глава администрации сельского поселения, специализированный учебно-методический центр.  |
| **8** | Ремонт, содержание в рабочем состоянии техники (ГСМ, запасные части) | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** | Глава администрации сельского поселения |
| **ИТОГО** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **25,5** | **102,0** |  |

**5. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию

программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их

финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных и расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в *Таблице№1-№3* настоящей Программы, осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Спартакский сельсовет.

Исполнитель Программы - Администрация сельского поселения Спартакский сельсовет:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативно правовыми актами сельского поселения Спартакский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

**6. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня пожарной защищенности населенных пунктов поселения, снижение уровня последствий, а также профилактика и предупреждение пожаров в сельских населенных пунктах.

В результате реализации программы ожидается создание условий обеспечения пожарной безопасности населения на территории сельского поселения Спартакский сельсовет.

**Эффективность программы оценивается по следующим показателям:**

- Увеличение количества оборудованных, в соответствии с правилами пожарной безопасности пожарных водоемов;

- постоянное обеспечение обустройства сельских населенных пунктов прилегающих к лесным массивам противопожарными минерализованными полосами;

- уровень информированности населения о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

- процент оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения.

**В результате реализации  Программы ожидается**:

- улучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды, для проживания жителей поселения;

- совершенствование местной противопожарной системы;

- создание и развитие добровольных пожарных дружин в сельских населенных пунктах;

**К количественным показателям реализации Программы относятся:**

-увеличение количества оборудованных, в соответствии с правилами пожарной безопасности пожарных водоемов;

-увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;

-увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности;